Formulario T-17. Protocolo de aceptación

Licitación N° TFEP-01/2026  ·  Caso 01 Minería  ·  SITCO Aranda  ·  Overfore S.A.

Este formulario propone el protocolo de aceptación de cada hito y del producto final, con entregables, criterios de aceptación objetivos, evidencia requerida, plazos de revisión, procedimiento de observaciones y acta de conformidad. Complementa el Subdocumento 9 (Plan de calidad), que explica la estrategia de pruebas y las puertas de calidad de las que sale la evidencia, y el Formulario T-13, que detalla las pruebas.

Índice

1. Objeto y base del protocolo	2

2. Procedimiento general de aceptación	3

3. Protocolo de aceptación por hito	4

3.1 Hito H1 (mes 2)	5

3.2 Hito H2 (mes 4)	5

3.3 Hito H3 (mes 6)	6

3.4 Hito H4 (mes 10)	7

3.5 Hito H5 (mes 12)	8

3.6 Hito H6 (mes 13)	9

3.7 Hito H8 (mes 14)	10

3.8 Hito H7 (mes 16)	11

3.9 Hito H9 (mes 17)	11

3.10 Hito H10 (mes 18)	12

3.11 Hito H11 (mes 19)	13

3.12 Hito H12 (mes 21)	13

4. Aceptación del producto final y de la operación	14

5. Procedimiento de observaciones	15

6. Modelo de acta de conformidad	16

Referencias	17

Declaración de uso de IA	17

Listado de Tablas

Tabla T-17.1. Pasos del procedimiento de aceptación.	4

Tabla T-17.2. Protocolo de aceptación del hito H1.	5

Tabla T-17.3. Protocolo de aceptación del hito H2.	6

Tabla T-17.4. Protocolo de aceptación del hito H3.	7

Tabla T-17.5. Protocolo de aceptación del hito H4.	8

Tabla T-17.6. Protocolo de aceptación del hito H5.	9

Tabla T-17.7. Protocolo de aceptación del hito H6.	10

Tabla T-17.8. Protocolo de aceptación del hito H8.	10

Tabla T-17.9. Protocolo de aceptación del hito H7.	11

Tabla T-17.10. Protocolo de aceptación del hito H9.	12

Tabla T-17.11. Protocolo de aceptación del hito H10.	12

Tabla T-17.12. Protocolo de aceptación del hito H11.	13

Tabla T-17.13. Protocolo de aceptación del hito H12.	14

Tabla T-17.14. Efecto de una observación sobre la aceptación.	15

Tabla T-17.15. Campos del acta de conformidad.	16

Tabla T-17.16. Declaración de uso de IA por sección.	17

# 1. Objeto y base del protocolo

Un hito se cumple únicamente con la suscripción del acta de aceptación por parte de la Contraparte Técnica. Cuando el hito implica un paso a producción, se agrega una aprobación previa. El Comité de Proyecto aprueba el paso a producción y la Contraparte Técnica firma el acta de aceptación del hito. Este protocolo define qué se presenta, qué se comprueba y qué queda firmado, para que la aceptación de cada hito dependa de criterios objetivos y de evidencia que el cliente pueda revisar, y nunca de la declaración del adjudicatario.

Los hitos son los doce del contrato, con los entregables y los meses de cada uno. El protocolo no modifica esos entregables ni sus fechas y precisa cómo se acepta cada uno. Las ponderaciones de pago no forman parte de este formulario.

# 2. Procedimiento general de aceptación

Todo entregable sometido a aceptación incorpora el documento o artefacto, la evidencia objetiva de su verificación, la trazabilidad hacia los requerimientos que satisface y el registro de las observaciones previas ya resueltas. El cliente dispone de diez días hábiles para revisar y pronunciarse. Formuladas observaciones, el adjudicatario dispone de otros diez días hábiles para subsanarlas, y una segunda presentación con observaciones de la misma naturaleza se considera atraso imputable al adjudicatario. La siguiente tabla resume los pasos.

Tabla T-17.1. Pasos del procedimiento de aceptación.

| Paso | Actividad | Responsable | Plazo | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Presentación | Overfore | Antes de la fecha del hito | Entregable, evidencia, trazabilidad y observaciones previas resueltas |
| 2 | Revisión | Contraparte Técnica | 10 días hábiles | Pronunciamiento: sin observaciones, con observaciones o rechazo |
| 3 | Subsanación | Overfore | 10 días hábiles desde las observaciones | Entregable corregido y registro de cada observación resuelta |
| 4 | Segunda revisión | Contraparte Técnica | 10 días hábiles | Pronunciamiento sobre las observaciones subsanadas |
| 5 | Acta de conformidad | Contraparte Técnica y Overfore | Al aprobarse el entregable | Acta firmada; el hito queda cumplido |

De la tabla se desprende que, en el caso más largo, una aceptación con una ronda de observaciones toma 30 días hábiles, 10 de la primera revisión, 10 de subsanación y 10 de la segunda revisión. La aceptación no libera al adjudicatario de su responsabilidad por defectos posteriores ni convalida incumplimientos que se detecten después.

# 3. Protocolo de aceptación por hito

Cada hito tiene su propia tabla con el entregable que lo gatilla, los criterios de aceptación objetivos y la evidencia requerida. Los criterios usan los umbrales del Subdocumento 9, las pruebas del Formulario T-13 y, para la madurez y la accesibilidad, OWASP SAMM versión 2 (OWASP Foundation, 2020) y las pautas WCAG 2.2 nivel AA (World Wide Web Consortium [W3C], 2023). Los plazos de revisión y el procedimiento de observaciones son los del procedimiento general.

## 3.1 Hito H1 (mes 2)

El hito H1 se cumple en el mes 2. La siguiente tabla presenta su protocolo.

Tabla T-17.2. Protocolo de aceptación del hito H1.

| Elemento del protocolo | Contenido del protocolo |
| --- | --- |
| Entregable que lo gatilla | Cierre del levantamiento y aprobación de la línea base de alcance y de la matriz de trazabilidad de requerimientos |
| Criterios de aceptación objetivos | El 100 % de los requerimientos tiene identificador, origen, umbral o resultado esperado y método de verificación La matriz de trazabilidad relaciona cada requerimiento con su componente y con la sección donde se acredita La definición de terminado y los umbrales de calidad del código quedan sometidos a la Contraparte Técnica Se entrega la evaluación inicial de madurez de las 15 prácticas de OWASP SAMM |
| Evidencia requerida | Anexo A del Subdocumento 2 y Formulario T-12 Anexo B del Subdocumento 9 Informe de evaluación inicial |

## 3.2 Hito H2 (mes 4)

El hito H2 se cumple en el mes 4. La siguiente tabla presenta su protocolo.

Tabla T-17.3. Protocolo de aceptación del hito H2.

| Elemento del protocolo | Contenido del protocolo |
| --- | --- |
| Entregable que lo gatilla | Aprobación del documento de arquitectura, del plan de seguridad y del modelo de datos |
| Criterios de aceptación objetivos | El documento de arquitectura incluye el registro de decisiones, con las alternativas evaluadas y el criterio de selección Las reglas de acoplamiento entre módulos y los umbrales de calidad del código del Subdocumento 9 están aprobados por el Comité de Arquitectura El plan de seguridad cubre identidad, cifrado, capa expuesta y controles El modelo de datos incluye los dominios y el diccionario de datos |
| Evidencia requerida | Subdocumento 4 y registro de decisiones de arquitectura Subdocumento 5 y su diccionario Acta del Comité de Arquitectura |

## 3.3 Hito H3 (mes 6)

El hito H3 se cumple en el mes 6. La siguiente tabla presenta su protocolo.

Tabla T-17.4. Protocolo de aceptación del hito H3.

| Elemento del protocolo | Contenido del protocolo |
| --- | --- |
| Entregable que lo gatilla | Entrega de la infraestructura híbrida y habilitación de los ambientes de Desarrollo, QA, Preproducción y Producción, con observabilidad operativa |
| Criterios de aceptación objetivos | Los cinco ambientes, incluido el de Recuperación, están habilitados y operativos Preproducción es equivalente a producción en topología, versiones y configuración, y toda diferencia está declarada y justificada Ningún ambiente no productivo tiene conectividad con producción Las puertas de calidad 1 a 5 están operativas y la observabilidad entrega métricas, registros y trazas |
| Evidencia requerida | Acta de habilitación de los cinco ambientes Comparación de topología y versiones entre Preproducción y Producción Configuración del flujo de integración con sus criterios de bloqueo |

## 3.4 Hito H4 (mes 10)

El hito H4 se cumple en el mes 10. La siguiente tabla presenta su protocolo.

Tabla T-17.5. Protocolo de aceptación del hito H4.

| Elemento del protocolo | Contenido del protocolo |
| --- | --- |
| Entregable que lo gatilla | Entrega del software de la Etapa 1 para pruebas, con QA superado y evidencia de cobertura |
| Criterios de aceptación objetivos | Cobertura de líneas de 70 % o más en la lógica de negocio y de 80 % o más en el código nuevo, y demás umbrales de calidad del código del Subdocumento 9 Batería de regresión completa sin fallas y sin defectos críticos ni altos abiertos Los 92 requerimientos funcionales de la Etapa 1 tienen al menos un caso ejecutado Los contratos publicados coinciden con los del código desplegado |
| Evidencia requerida | Informe de calidad del código y de cobertura Informe de regresión y de defectos Matriz de trazabilidad actualizada |

## 3.5 Hito H5 (mes 12)

El hito H5 se cumple en el mes 12. La siguiente tabla presenta su protocolo.

Tabla T-17.6. Protocolo de aceptación del hito H5.

| Elemento del protocolo | Contenido del protocolo |
| --- | --- |
| Entregable que lo gatilla | Certificación de la solución de la Etapa 1: pruebas de aceptación de usuario, de carga, de resiliencia y de seguridad ofensiva aprobadas |
| Criterios de aceptación objetivos | Casos de aceptación de usuario aprobados y firmados por la Contraparte Técnica Carga sostenida a 300 TPS durante 60 minutos con los umbrales de desempeño cumplidos y punto de quiebre identificado Resistencia de 72 horas sin degradación sobre 10 % y resiliencia con las cinco fallas del Formulario T-13 Seguridad ofensiva de un tercero independiente sin hallazgos críticos ni altos abiertos, y accesibilidad WCAG 2.2 AA documentada Madurez de nivel 2 en las 15 prácticas de OWASP SAMM |
| Evidencia requerida | Informes de cada campaña del Formulario T-13 Informe de la prueba de intrusión del tercero Informe de conformidad WCAG 2.2 AA |

## 3.6 Hito H6 (mes 13)

El hito H6 se cumple en el mes 13. La siguiente tabla presenta su protocolo.

Tabla T-17.7. Protocolo de aceptación del hito H6.

| Elemento del protocolo | Contenido del protocolo |
| --- | --- |
| Entregable que lo gatilla | Inicio de la marcha blanca de la Etapa 1, con plan de reversión activo y usuarios capacitados |
| Criterios de aceptación objetivos | El plan de reversión fue ensayado y se declara su tiempo de ejecución El método actual sigue activo y se compara a diario con SITCO Aranda Los usuarios de la primera ola están capacitados conforme al plan, con al menos dos ciclos completos del régimen 7x7 Están definidos los indicadores diarios de la marcha blanca y sus umbrales de avance |
| Evidencia requerida | Acta del ensayo de reversión cronometrado Registro de capacitación por área y turno Tablero de indicadores diarios |

## 3.7 Hito H8 (mes 14)

El hito H8 se cumple en el mes 14. La siguiente tabla presenta su protocolo.

Tabla T-17.8. Protocolo de aceptación del hito H8.

| Elemento del protocolo | Contenido del protocolo |
| --- | --- |
| Entregable que lo gatilla | Aprobación de la línea base de alcance de la Etapa 2 y de su diseño detallado |
| Criterios de aceptación objetivos | La matriz de trazabilidad incluye los 34 requerimientos funcionales de la Etapa 2 y el método de verificación de los no funcionales que les aplican El diseño detallado agrega módulos y conectores sin cambiar la arquitectura de la Etapa 1 El plan de regresión de la Etapa 1 está definido para cada promoción de la Etapa 2 |
| Evidencia requerida | Matriz de trazabilidad de la Etapa 2 Documento de diseño detallado Plan de regresión |

## 3.8 Hito H7 (mes 16)

El hito H7 se cumple en el mes 16. La siguiente tabla presenta su protocolo.

Tabla T-17.9. Protocolo de aceptación del hito H7.

| Elemento del protocolo | Contenido del protocolo |
| --- | --- |
| Entregable que lo gatilla | Paso a producción de la Etapa 1 y cierre conforme de la marcha blanca |
| Criterios de aceptación objetivos | Sin incidentes críticos ni altos abiertos atribuibles a la solución Volumen de operación real comprometido alcanzado en las cuatro últimas semanas, con disponibilidad y tiempo de respuesta cumplidos en ese período Conciliación con el registro vigente sin diferencias no explicadas Personal del cliente capacitado y certificado, y acta firmada por la Contraparte Técnica Defectos medios y bajos abiertos no superiores a 4 y 13, y recuperación ante desastres y corte de 48 horas aprobados Resultados de negocio con cumplimiento en el mes 16, entre ellos el origen de un lote en menos de 2 horas y la operación sin enlace durante 48 horas |
| Evidencia requerida | Tablero diario de la marcha blanca Informe de conciliación entre SITCO Aranda y el registro vigente Informes de recuperación ante desastres y de corte de 48 horas Registro de capacitación y certificación Acta del Comité de Proyecto que aprueba el paso a producción |

## 3.9 Hito H9 (mes 17)

El hito H9 se cumple en el mes 17. La siguiente tabla presenta su protocolo.

Tabla T-17.10. Protocolo de aceptación del hito H9.

| Elemento del protocolo | Contenido del protocolo |
| --- | --- |
| Entregable que lo gatilla | Entrega del software de la Etapa 2 para pruebas, con QA superado |
| Criterios de aceptación objetivos | Umbrales de calidad del código del Subdocumento 9 cumplidos y cero defectos críticos o altos abiertos Regresión completa de la Etapa 1 y de la Etapa 2 sin fallas Los 34 requerimientos funcionales de la Etapa 2 tienen al menos un caso ejecutado |
| Evidencia requerida | Informe de calidad del código Informe de regresión de ambas etapas Matriz de trazabilidad actualizada |

## 3.10 Hito H10 (mes 18)

El hito H10 se cumple en el mes 18. La siguiente tabla presenta su protocolo.

Tabla T-17.11. Protocolo de aceptación del hito H10.

| Elemento del protocolo | Contenido del protocolo |
| --- | --- |
| Entregable que lo gatilla | Certificación de la solución de la Etapa 2 y cierre del desarrollo |
| Criterios de aceptación objetivos | Casos de aceptación de usuario de la Etapa 2 aprobados y firmados Carga a 300 TPS con ambas etapas, resistencia de 72 horas, resiliencia y seguridad ofensiva sin hallazgos críticos ni altos abiertos Ensayos de migración de la Etapa 2 conciliados sin diferencias no explicadas El desarrollo queda cerrado en el mes 18, inclusive |
| Evidencia requerida | Informes de cada campaña del Formulario T-13 Actas de conciliación de los ensayos de migración Informe de la prueba de intrusión del tercero |

## 3.11 Hito H11 (mes 19)

El hito H11 se cumple en el mes 19. La siguiente tabla presenta su protocolo.

Tabla T-17.12. Protocolo de aceptación del hito H11.

| Elemento del protocolo | Contenido del protocolo |
| --- | --- |
| Entregable que lo gatilla | Inicio de la marcha blanca de la Etapa 2 en convivencia con la Etapa 1 en producción |
| Criterios de aceptación objetivos | Los datos compartidos entre ambas etapas tienen una única fuente de verdad, sin doble digitación La conciliación diaria entre ambas etapas no presenta diferencias no explicadas El plan de reversión de la Etapa 2 fue ensayado y los usuarios de sus áreas están capacitados |
| Evidencia requerida | Informe de conciliación diaria Acta del ensayo de reversión Registro de capacitación |

## 3.12 Hito H12 (mes 21)

El hito H12 se cumple en el mes 21. La siguiente tabla presenta su protocolo.

Tabla T-17.13. Protocolo de aceptación del hito H12.

| Elemento del protocolo | Contenido del protocolo |
| --- | --- |
| Entregable que lo gatilla | Paso a producción de la Etapa 2 y aceptación final del proyecto de implementación |
| Criterios de aceptación objetivos | Las seis condiciones de cierre de la marcha blanca se cumplen para la Etapa 2 La Etapa 2 no degrada la disponibilidad, el desempeño ni la integridad de los datos de la Etapa 1 Defectos medios y bajos abiertos no superiores a 1 y 5 Resultados de negocio con cumplimiento hasta el mes 21 verificados, y plan de medición de los de fecha posterior Madurez de nivel 3 en implementación y verificación de OWASP SAMM |
| Evidencia requerida | Acta de cierre de la marcha blanca de la Etapa 2 Informe de disponibilidad, desempeño e integridad de la Etapa 1 Informe de evaluación de madurez Acta de aceptación final Acta del Comité de Proyecto que aprueba el paso a producción |

# 4. Aceptación del producto final y de la operación

El producto final se acepta en el hito H12, en el mes 21, que es la aceptación final del proyecto de implementación. Los criterios de ese hito incluyen las condiciones de cierre de la marcha blanca.

Entre ellas están las seis condiciones de cierre de la marcha blanca. No deben existir incidentes críticos ni altos abiertos, debe haberse alcanzado el volumen real comprometido durante al menos las cuatro últimas semanas, los indicadores de disponibilidad y de tiempo de respuesta deben haberse cumplido de forma sostenida, la conciliación no debe presentar diferencias no explicadas, el personal debe estar capacitado y certificado, y la Contraparte Técnica debe haber firmado el acta.

Durante la operación, que va del mes 21 al mes 56, el cumplimiento se acepta cada mes. En los primeros cinco días hábiles, Overfore entrega el informe de nivel de servicio con el detalle de cada indicador comprometido, los incidentes del período, sus causas raíz y el plan de acción, y la Contraparte Técnica lo revisa. Ante diferencias de medición prevalece la del cliente, salvo que se acredite un error metodológico.

# 5. Procedimiento de observaciones

Toda observación se registra con un identificador, su descripción, su severidad, su responsable, la fecha en que se formuló y su estado. La severidad usa las cuatro categorías de los incidentes de operación y determina cómo afecta a la aceptación, como muestra la siguiente tabla.

Tabla T-17.14. Efecto de una observación sobre la aceptación.

| Severidad | Efecto sobre la aceptación | Plazo de subsanación o corrección |
| --- | --- | --- |
| Crítica o alta | Impide aceptar el entregable | 10 días hábiles para subsanar |
| Media | Se acepta solo si cumple las condiciones del Subdocumento 9: sin afectar la conciliación, la seguridad ni la integridad de los datos, con solución alternativa y fecha de cierre | Corrección en 15 días corridos |
| Baja | No impide la aceptación si la cantidad no supera el máximo de la etapa | Corrección en 30 días corridos |

De la tabla se desprende que las observaciones críticas y altas detienen la aceptación, y que las medias y bajas se administran con plazos y máximos que se miden por requerimiento funcional de la etapa, como se calcula en el Subdocumento 9. El plazo de 10 días hábiles es el de subsanación de la observación en la aceptación y no reemplaza los plazos de corrección de defectos del Subdocumento 9.

# 6. Modelo de acta de conformidad

El acta de conformidad cierra cada hito. La siguiente tabla muestra los campos del modelo que Overfore propone usar en todos los hitos.

Tabla T-17.15. Campos del acta de conformidad.

| Campo del acta | Contenido del campo |
| --- | --- |
| Identificación | Número y nombre del hito, mes del contrato y fecha de la sesión de aceptación |
| Entregables recibidos | Lista de los entregables presentados, con su versión |
| Evidencia verificada | Informes, registros y actas revisados por la Contraparte Técnica |
| Criterios de aceptación | Cada criterio del protocolo con su resultado: cumple o no cumple |
| Observaciones | Observaciones formuladas, severidad, responsable, plazo y estado |
| Resolución | Aceptado, aceptado con observaciones o rechazado |
| Firmas | Contraparte Técnica del cliente y representante legal de Overfore S.A. |

De la tabla se desprende que el acta deja constancia de cada criterio con su resultado, y que Overfore da por cumplido un hito solo con el acta firmada, lo que equivale a la suscripción de la Contraparte Técnica.

# Referencias

OWASP Foundation. (2020). OWASP Software Assurance Maturity Model (SAMM) v2.0. https://owaspsamm.org/model/

World Wide Web Consortium. (2023). Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

# Declaración de uso de IA

En este documento se utilizó inteligencia artificial generativa como apoyo en la redacción y en la organización del contenido. La siguiente tabla detalla, por sección, la herramienta, la finalidad, el nivel de uso en texto y en diagramas, y la revisión humana correspondiente.

Tabla T-17.16. Declaración de uso de IA por sección.

| Sección del documento | Herramienta utilizada | Finalidad del uso | Nivel de uso en texto y diagramas | Revisión humana realizada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Secciones 1 a 4 | Claude (Anthropic) | Borrador y revisión de redacción del texto y de los criterios por hito | Alto / Ninguno | Verificación contra los hitos contractuales y el Subdocumento 9 |
| Secciones 5 y 6 | Claude (Anthropic) | Borrador y revisión de redacción de las tablas y del modelo de acta | Alto / Ninguno | Verificación contra el procedimiento de aceptación |
| Referencias | Claude (Anthropic) | Formato APA 7.ª edición | Medio / Ninguno | Verificación de que cada referencia esté citada |

De la tabla se desprende que la inteligencia artificial se utilizó como apoyo en el borrador del texto y de las tablas, y que cada sección cuenta con la revisión humana indicada.